## in
Estimate | TimeSpend | Planned For | Type | ID | Summary | Owner | State
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 584033 | [RD-DEV][For Config team](專案管理) icon灰色时,鼠标移至，也可显示提示 | KAKA.WU 吳思言 | Resolved
1 hour | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583940 | [RD_DEV] 網路視圖在特定操作下刪除總線網路會發生線段殘留現象 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583901 | [RD-DEV][JIRA] (調適) [IABGVOC-1685] 示波器工具列圖示調整 | KAKA.WU 吳思言 | Completed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 583893 | [RD_DEV](網路配置) 網路通訊總線變更名稱後會殘留舊名稱的總線網路 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Resolved
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583872 | [RD_DEV](上下載管理員)加入HMI裝置後，上下載管理員無法開啟&開始傳輸按鈕邏輯修正 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Resolved
| 1 hour 36 secs | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583762 | [RD-DEV](專案管理)更換匯出匯入ICON | KAKA.WU 吳思言 | Completed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 583760 | [RD_DEV](網路配置) 未開啟網路視圖時先新增裝置再開啟網路視圖建立Modbus連線後其總線的網路參數連動功能行為異常 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
30 mins | 3 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583575 | [RD_DEV] 新增 DIO 調機 Icon | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
1 hour | 24 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583543 | [RD_DEV] 開啟通訊設定視窗時更新專案樹呈現的裝置連線狀況 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
4 hours | 3 hours 18 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583532 | [RD_DEV] 新增不做資料處理的 ModbusProtocolBase，新增可自訂 IConnector 的 Ethernet 設定物件 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
2 hours | 1 hour 54 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583509 | [RD_DEV] ETH 通訊設定改用統一的 Element Name 儲存 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
1 hour | 51 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583499 | [RD_DEV] 調整 ASD Run/Stop 狀態訊息為 Servo On/Off | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
| 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583357 | [RD_DEV] (DDF)W3A DDF示波器功能新增軸號區段與相關屬性 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
| 3 hours 12 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583294 | [RD_DEV](硬體配置) RTU 使用LC校正精靈沒接外部電源時，上下載會出現通訊錯誤的訊息，需優化提示訊息 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
16 hours | 8 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583237 | [RD_DEV]ECAT 掃描更新事件 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Resolved
| 2 hours 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583232 | [RD_DEV](專案管理) 當專案存檔路徑為網路路徑且無存讀權限時， 軟體被拒絕後就會crash(無法操作) | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 583212 | [RD_DEV] AS00SCM-A 新增參數，更新 DDF | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Assigned
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 583009 | [PLM] PJ134A-26-SS3-4-2-02-12_SE-SDD II (Detail Design)(4-2 SE-SDDD) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Resolved
4 hours | 3 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 582732 | [RD_DEV] MX300 keypad 取值失敗時不應清空數值及單位 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 582717 | Cybersecurity--Review of SRS | BORONG.CHEN 陳柏融 | New
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 582715 | Cybersecurity--Review of Secure Development Process | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Verification
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 582714 | Cybersecurity--Review of SCA | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | New
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 582710 | Cybersecurity--Review of Cybersecurity Management Plan | CLONE.LIN 林俊淵 | Review & Approval
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 582709 | Cybersecurity--Review of Coding Convention | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | New
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 582707 | Security--Release Checklist | BORONG.CHEN 陳柏融 | New
| 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 582613 | [RD_DEV] CANopen: Third Party EDS ( XN270325V1042 )匯入後, PDO Mapping 列表為空 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 582568 | DIADesigner source code permission application from MDSBU 陳贊宇 | BORONG.CHEN 陳柏融 | Completed
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 582518 | [RD_DEV] 修正 Corner 下載管理員 IsCompiled 判定邏輯 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
1 hour | 1 hour 36 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 582453 | [RD_DEV] 修正建立上下載項目的最上層過濾條件 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 582409 | (實作) (調試) 支援ASD A3-EX功能 POC (通訊設定 / DI/DO參數設定) | ARCHIE.YANG 楊浩群 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 582342 | (網路配置) Migrate專案後Modbus與Modbus TCP資料出現遺失狀況 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Verification
8 hours | 8 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 582319 | [RD_DEV]DeviceEvent 寫錯導致 event 沒有觸發 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
1 hour | 48 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 582291 | [RD_DEV] VFD Monitor Table 釋放時需先關閉頁籤再釋放底層物件 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 582279 | (硬體配置) 變頻器執行裝置變更後原裝置頁籤未關閉且節點消失 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Verification
| 48 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 582274 | (通訊設定) 當COM Port被占用時，通訊設定的連線訊息標示不明確 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 582229 | [RD_DEV] AS300EC 與 DVP-SEC 要處理 ECAT 與 IO 映射連動 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
30 mins | 12 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 582128 | [RD_DEV] 支援ASD A3-EX功能_DDF Model 新增，Port-X > Item-X 新增 ProtocolType HLLT | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 582127 | [RD_DEV] 支援ASD A3-EX功能_DDF 規格新增，Port-X > Item-X 新增 ProtocolType HLLT | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 582110 | (硬體配置) 變頻精靈顯示Oscilloscope應為Trace | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Review
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 582087 | (硬體配置) Auto Detect時通訊狀態顯示裝置不存在 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 582036 | (硬體配置) W3A/AS332ECT-B：EtherCAT 掃描到的從站無法於軸設定頁選取(僅手動新增可選擇) | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 581951 | [JIRA] (程式編輯) [IABGVOC-2091] W3A 專案編譯時出現多筆 C0115 Overmapping 錯誤 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Verification
| 36 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 581875 | [RD_DEV] 通訊設定: W3A 修改 DDF 中各通訊介面的預設站號 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 581689 | (網路配置) AS300EC與DVP-SEC裝置透過專案樹將EtherCAT配置失效或啟用後會發生Exception | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Verification
| 4 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 581513 | [RD_DEV] 匯入 CANopen EDS 時, 從站識別資訊組成CANopen EDS 檔名需考量10進制與16進制轉換 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
2 hours | 1 hour 30 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 581412 | [RD_DEV] W3A 下載管理員內資料交換表與參數編輯器項目新增同步邏輯 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 581324 | [RD_DEV] 驗證AS300EC 硬體配置通訊 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
1 hour | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 581268 | (專案管理) 英文版的選項Data Exchange Table 的描述內容被切掉 | CLONE.LIN 林俊淵 | Verification
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 581242 | [RD_DEV]EtherCAT ESI String Type 預設值為空值 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
| 3 hours 36 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 581144 | [RD_DEV](上載管理員) 裝置勾選三態修正 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
| 10 hours 42 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 581137 | [RD_DEV] PLC 支援取消上載、下載並等待結束 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
1 hour | 42 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 581118 | [RD_DEV] W3A 上下載管理員使用模擬器時禁止勾選參數編輯器項目 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 581079 | [RD-DEV] [JIRA] (程式編輯) [IABGVOC-2013] 及時刷新 LOG 狀態下關閉頁籤，在线仿真發生例外 | KAKA.WU 吳思言 | Completed
8 hours | 6 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 581076 | [RD_DEV][W3A] 擴充 0x48 錯誤訊息多國語系 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
12 hours | 8 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 581075 | [RD_DEV][W3A] 擴充 0x48 sfc3 封包格式 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
8 hours | 8 hours 30 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 580791 | [RD_DEV] (硬體配置) AS300EC 機種從硬體配置新增功能卡會出現Exception | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
| 4 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 580772 | [RD_DEV] AS332EC - NW支援雙網孔 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
4 hours | 4 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 580709 | [RD_DEV] Migrate DdfCheck from DIAOneWeb.WebAPI to DIADesigner | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 580591 | (硬體配置) DVP16SEC裝置資訊例外 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
| 48 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 580480 | (專案管理) 下載進行中中斷下載提示訊息重複 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Verification
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 580454 | [RD_DEV](硬體配置) 取消轉送設定後開啟網路視圖參數設定被竄改 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Deferred
8 hours | 6 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 580436 | [RD_DEV] (硬體配置) 取消轉送設定後開啟網路視圖參數設定被竄改 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
2 hours | 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 580409 | [RD_DEV] VFD CSV, XLSX 參數匯出不把空白的 Unit 輸出成 '#' | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 580402 | [JIRA] (調適) [IABGVOC-1705] 示波器 Monitor Type 導入A2架構的 Monitor 選項 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 580401 | [JIRA] (調適) [IABGVOC-1705] 示波器 Monitor Type 導入A2架構的 Adress 選項 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 580400 | [JIRA] (調適) [IABGVOC-1705] 示波器 Monitor Type 導入A2架構的 CANopen 選項 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
| 3 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 580242 | (網路配置) AS300EC在CANopen的Heatbeat中裝置名稱顯示異常 | CLONE.LIN 林俊淵 | Review & Approval
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 580235 | [JIRA] (調適) [IABGVOC-1705] 示波器 Monitor Type 導入A2架構的 Parameter 選項 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 580201 | (網路配置) CANopen對同一個PDO參數設定多組後進行資料交換發現異常 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Review
| 3 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 580088 | (硬體配置) 取消轉送設定後開啟網路視圖參數設定被竄改 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 580022 | [RD_DEV] DVP16SV3_Online/Offline Status Bar | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 580015 | [RD_DEV] HMI 機種轉換 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
1 hour | 1 hour | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 579941 | [RD_DEV] 修正 DVP Scan 未還原整合 DIO 模組的問題 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 579914 | [RD_DEV] 組態上載後更新實際值到輸入值欄位 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
1 hour | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 579812 | [RD_DEV] DVP 改用 ProdSubseries 判斷還原整合 DIO 模組 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
1 hour | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 579798 | [RD_DEV] 修正 ASD 在上載管理員消失的問題 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
0 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 579782 | (Online) 測試專案進入Online模式，選擇直接進入Online模式會出現Exception | CLONE.LIN 林俊淵 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 579772 | (硬體配置) AS300EC 機種從硬體配置新增功能卡會出現Exception | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Verification
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 579745 | (網路配置) EtherCAT拓樸圖刪除從站會發生Exception | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Review & Approval
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 579675 | (網路配置) 更新通用產品icon | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Verification
| 9 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 579664 | [RD_DEV](上下載管理員) 父節點CheckStatus判斷修正、裝置節點預設Enable | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
| 2 hours 30 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 579662 | [RD_DEV] 無裝置圖片時使用預設圖片 (ASD/HMI/VFD) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 579615 | (調適) MX300-E搭配MX300-S執行數位操作器監控，U Display (DC BUS)時常數值顯示:0且同時單位也被清空 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Verification
30 mins | 30 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 579586 | [RD_DEV] W3A 連線時的驗證結果需保存 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
24 hours | 10 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 579571 | [RD_DEV] W3A上載新增設備時, 須初始化 Embedded Device 通訊 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 579553 | [RD_DEV] APF3000_硬體配置通訊卡參數修正 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
1 hour | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 579545 | [RD_DEV][W3A] 示波器簡化PLC位置不合法錯誤資訊 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 579534 | DIADesigner source code permission application from MOK | BORONG.CHEN 陳柏融 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 579532 | [RD_DEV] HMI 存讀檔 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
1 hour | 27 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 579528 | [RD_DEV] 修正上載管理員內加入新裝置時沒有顯示節點 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
| 2 hours 36 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 579524 | [RD_DEV] Corner 模擬器修改 Type 名稱 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 579502 | (專案管理) 開啟 W3A 舊檔專案出現未知錯誤例外 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Review & Approval
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 579483 | (網路配置) EtherCAT中的啟動參數頁面新增String型態的參數後會發生Exception | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Verification
| 48 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 579447 | (專案管理) W3A上載加入新裝置後該裝置未連線 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Review & Approval
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 579434 | (調適) Ranorex 自動化開啟專案樹示波器節點發生 Exception | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Verification
1 hour | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 579337 | [RD_DEV] 新增 A3-EP 的 Device ID Code | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
1 hour | 1 hour 30 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 579293 | [RD_DEV] 更新 SDK Style (DeltaIA.DIAStudio.Asd.*) | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
3 hours | 2 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 579204 | [RD_DEV] VFD: online 時, 狀態列顯示錯誤 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
| 48 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 579132 | (硬體配置) DVP16SEC裝置資訊例外 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Review & Approval
| 2 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 579119 | [RD_DEV] 資料交換表顯示連線數 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 579102 | [JIRA] (程式編輯) [IABGVOC-2013] 及時刷新 LOG 狀態下關閉頁籤，在线仿真發生例外 | KAKA.WU 吳思言 | Verification
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 579098 | [JIRA] (調適) [IABGVOC-1999] 示波器监控无曲线，无值，属于已知问题 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Closed
| 2 hours 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 579040 | [RD_DEV]機種切換會發生例外 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
30 mins | 48 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 579026 | [RD_DEV] 更新 SDK Style (DeltaIA.DIAStudio.Corner.Communication) | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 578981 | (程式編輯) W3A建立Modbus/Modbus TCP資料交換表時DataExchange_Tag_Table產生的變數在編譯時後出現『C0044 : Unknown type 'DL_Corner.DATA_EXCHANGE_REF'』錯誤造成無法下載配置 | FRANKNC.HO 何南瑾 | In Progress
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578959 | [RD_DEV] AS332EC - 通訊: 設備無程式, 上載 Project CompactBin, 沒有上載結束事件 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
2 hours | 2 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 578957 | [RD_DEV] 修正寫 Device.xml Document NodeType 行為 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
| 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578955 | [RD_DEV] AS332EC - 通訊: 特定韌體版本, 下載AppCompactBin 失敗 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
| 4 hours 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578950 | [RD_DEV] TC 支援取消上載、下載並等待結束 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578934 | [RD_DEV](專案管理) [KA]硬件组态删除无法撤销；功能块或者程序块删除无法撤销 (改為跳提示訊息告知無法回復，且用戶可勾不再提示。) | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
| 2 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 578880 | [JIRA] (硬體配置) [IABGVOC-1965] 下方狀態列仿真器名称不符 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Review & Approval
4 hours | 3 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578818 | [RD_DEV][JIRA] (專案管理) [IABGVOC-1786] DIADesigner专案名字有写小数点的版本号时，如果另外档案，目前会把最后一个小数点的数值删除掉 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
8 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 578750 | [RD_DEV]支援ASD A3-EX功能 POC_DDF | MILENA.CHEN 陳孟歆 | In Progress
1 hour | 1 hour | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 578719 | [RD_DEV] 修正 TC 無法下載的問題 (Check 失敗) | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 578712 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0110 (資料交換表 – Modbus & AH Protocol) | FRANKNC.HO 何南瑾 | Review
| 5 hours 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578701 | [RD_DEV] ASD/Corner 支援取消上載、下載並等待結束 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
3 hours | 5 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 578693 | [RD_DEV] 改善上下載管理員效能 (ASD、VFD 有大量參數節點時) | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 578490 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0002 (新增裝置-Basic) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578419 | [RD_DEV][W3A] HW_Tag_Table 新增按鈕更新以DDF內容為主產生系統變數的功能 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
4 hours | 5 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 578350 | [RD_DEV]支援ASD A3-EX功能 POC_Online/Offline_SRS | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
| 1 hour | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 578277 | [PLM] PJ126A-25D301 - 3-2-05_SE_SRS (Software) (3-2 SRS(Software)) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578273 | [PLM] PJ134A-26-SS3-3-2-05_SE_SRS (Software) (3-2 SRS(Software)) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 578189 | (實作)(專案管理)DIADesigner中的HW4內容支援波蘭/西班牙語語系 | CLONE.LIN 林俊淵 | Review
2 hours | 3 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578176 | [RD_DEV][W3A] 使用 W3A 模擬器連線示波器的情況下，監控項目若有 Servo Normal 則要跳警告視窗 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
2 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578175 | [RD_DEV][W3A] 示波器監測項目為零的警告視窗增加易讀描述 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
1 hour | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578174 | [RD_DEV][W3A] 進入多頻道模式時，應禁用各自座標系 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
2 hours | 4 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 578172 | [RD_DEV][W3A] 多通道示波器採樣頻率改變導致紀錄時間少於 40s 時，X軸平移滾動失效 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Review & Approval
2 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578171 | [RD_DEV][W3A] 多通道示波器監控時，多通道 Y 軸沒有自動調整範圍 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
12 hours | 11 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 578140 | [RD_DEV]支援ASD A3-EX功能 POC_DI DO function configuration Requirement_SRS | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Resolved
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578133 | [RD_DEV] AS332EC - 下載管理員: 下載 App Compact Bin 修改觸發時間點 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | In Progress
1 hour | 1 hour 42 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 578123 | [RD_DEV](線上模式) 線上模式匹配不符時， 英文的提示字會被切掉 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
4 hours | 2 hours 9 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 578070 | [RD_DEV](新增裝置) When clicking a node in the project tree with the mouse, the focused item does not display a colored background. (3/3) | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
| 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 578060 | (新增裝置) When clicking a node in the project tree with the mouse, the focused item does not display a colored background. (3/3) | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Review & Approval
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 578013 | [RD_DEV][W3A] IOMap Subitem 的變數位址調整 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 578011 | RD/TE--軟體架構圖更新--同步DDF & DLL給DIASelector | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
8 hours | 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577958 | [RD_DEV]支援ASD A3-EX功能 POC_Ethernet Connection Requirement_SRS | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577931 | [RD_DEV] HMI 專案樹節點右鍵開啟DIAScreen | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
| 4 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577848 | [RD_DEV]Form InitCmd 建立與預設參數相同的項目時，建立方式錯誤 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 577847 | (專案管理)更換匯出匯入ICON | KAKA.WU 吳思言 | Verification
4 hours | 4 hours 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577777 | [RD_DEV](網路配置) 项目树与网络视图控制，联动，可同时选中 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
| 48 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 577731 | (專案管理)VFD執行線上模式時VFD功能狀態錯誤 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Verification
30 mins | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577624 | [RD_DEV] DVP16SV3_機種轉換 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
4 hours | 4 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577623 | [RD_DEV] DVP16SV3_示波器 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577622 | [RD_DEV] DVP16SV3_網路視圖 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Assigned
8 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577620 | [RD_DEV] DVP16SV3_裝置與錯誤資訊 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
2 hours | 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577619 | [RD_DEV] DVP16SV3_參數編輯器 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577618 | [RD_DEV] DVP16SV3_硬體配置 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577617 | [RD_DEV] DVP16SV3_通訊設定 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577616 | [RD_DEV] DVP16SV3_新增裝置 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
| 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 577568 | (網路配置) ES3-TEC EtherCat 添加AS RTU，启动参数删除默认，再添加导致参数会报错 参考视频 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Closed
| 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 577494 | (硬體配置) The “Start Transmission” button is disabled during download, so the download cannot proceed. (3/3) | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Review & Approval
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577486 | [RD_DEV] APF3000_示波器 (離線功能) | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
2 hours | 2 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577484 | [RD_DEV] APF3000_網路視圖 (離線功能) | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577482 | [RD_DEV] APF3000_裝置與錯誤資訊 (離線功能) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577479 | [RD_DEV] APF3000_硬體配置 (離線功能) | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
| 7 hours | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 577477 | [RD_DEV](下載管理員)EtherCAT、軸、E-CAM勾選連動與勾選三態修正 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577473 | [RD_DEV] VA3000_示波器 (離線功能) | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
| 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577472 | [RD_DEV] VA3000_網路視圖 (離線功能) | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577471 | [RD_DEV] VA3000_裝置與錯誤資訊 (離線功能) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577469 | [RD_DEV] VA3000_硬體配置 (離線功能) | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
8 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 577451 | (新增裝置) (匯入DDF) 支援APF3000 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Verification
8 hours | 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 577448 | (新增裝置) (匯入DDF) [PJ116W-VA3000 Frame G~I & C~E & F & J~K] 支援VA3000 (原VS3000-L) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Validation
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577405 | [RD_DEV] W3A IQM Modbus Mapping_下載前編譯檢查 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 577389 | (線上/通訊設定) W3A拔網線後再接上無法搜尋W3A (3/3) | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Review
| 12 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 577361 | (線上模式) 線上模式匹配不符時， 英文的提示字會被切掉 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Review & Approval
| 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577357 | [RD_DEV][W3A]若存檔格式有調整舊軟體不能開新版存檔內容 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Resolved
1 hour | 30 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 577354 | [RD_DEV] 修正 SetupDiGetClassDevs 回傳值的判斷方式 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 577300 | (網路配置) W3A的網路參數沒有出現在參數編輯器中 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 577299 | (網路配置) 透過EtherCAT掃描找到R1-EC設備後無法正常加入到拓樸配置中 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Verification
| 6 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577284 | [RD_DEV] 調整 Device Import 選擇資料夾 UI | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
24 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 577213 | (調試) When communication with the oscilloscope is not supported, a clear indication will appear on the oscilloscope screen | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Review & Approval
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577179 | [RD_DEV]Corner 通訊 dll 和 ECAT 解耦 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
1 hour | 42 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 577139 | [RD_DEV] 支援無配置時以預設行為初始化 CommgrHelper | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
1 hour | 42 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 577137 | [RD_DEV] 修正判斷 ASDASoft Process 的邏輯，避免問錯對象，反覆發生例外 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
40 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 577108 | [RD_DEV] 研究Black Duck工具與分析掃描報告 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | In Progress
6 hours | 8 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 577088 | [RD_DEV] W3A 增加 Servo 參數編輯器與上下載項目 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
16 hours | 16 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577069 | [RD_DEV] (網路配置)网络视图，拖拽链接时，不应该自动修改通讯地址，建议增加跳转可编辑选项 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 577067 | (網路配置) 當EIP General Device設定為IronHorse ACG第三方從站時，會發生無法通訊的問題 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Closed
8 hours | 4 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577005 | [RD_DEV]W3A EtherCAT 拓樸圖從站 Advance Option 禁用 revision 檢查 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
16 hours | 14 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577004 | [RD_DEV]ECAT PDO配置UI優化 (新增PDO, 清單畫面不要跳至第一項/ 新增PDO參數做標示) | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 577001 | [RD_DEV]排除 W3A EtherCAT 停用導致編譯卡住的問題 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576999 | [RD_DEV]修改 EtherCAT 專案，儲存使用的檔案名稱 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
8 hours | 10 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576998 | [RD_DEV]ECAT從站客製化名稱要同步到軸上 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
16 hours | 28 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576996 | [RD_DEV] EtherCAT ToolBar 添加 datagram 使用量 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
8 hours | 4 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576994 | [RD_DEV]修改 ECAT 站號排列規則，從1001起 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576993 | [RD_DEV]W3A ECAT 存檔造成到 Primary Task 間隔時間被改成 2ms | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576932 | [RD_DEV] AS332EC - 下載管理員: 下載 App Compact Bin 時, 須帶入 Program Checksum | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
2 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 576925 | (硬體配置) W3A先編譯正確後將IQM Mapping參數設定為錯誤範圍後仍可正常執行下載而不會觸發攔截 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Verification
8 hours | 8 hours 12 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576903 | [RD_DEV](專案管理) 當任一裝置切換成線上模式時，DIADesigner 應一律禁止上載下載行為 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 576901 | (專案管理) 當專案存檔路徑為網路路徑且無存讀權限時， 軟體被拒絕後就會crash(無法操作) | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Verification
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 576891 | [RD_DEV] Modbus Address Mapping 編譯錯誤後點擊錯誤訊息跳轉到對應畫面 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 576880 | (專案管理) 更新台達LOGO | KAKA.WU 吳思言 | Closed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 576859 | [RD_DEV] DVP 三代機 正確新增左右側模組 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
| 1 hour 36 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 576854 | (上下載管理員) VFD下載管理員PLC程式編譯錯誤主節點Disable並勾選但檢查卻OK | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Review & Approval
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 576791 | (專案管理) 主工具列新增自定義喜好按钮 (規格文件) | KAKA.WU 吳思言 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 576777 | 在DIADesigner的拓樸圖可加入HMI (的圖示)，用於專案前期對客戶說明規畫 (規格文件) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
2 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 576755 | [RD_DEV] 示波器停用動畫功能以提升效能，減少不必要運算 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
2 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576749 | [RD_DEV] ASD 示波器加入 undo/redo 功能 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
2 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576748 | [RD_DEV] PLC logger & Tracer 示波器加入 undo/redo 功能 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
8 hours | 10 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576747 | [RD_DEV][W3A] W3A 示波器加入 undo/redo 功能 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
4 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576746 | [RD_DEV] VFD 示波器加入 undo/redo 功能 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
2 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576740 | [RD_DEV][W3A] 多畫布加入 visibleRange 變更事件 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 576644 | [JIRA] (調適) [IABGVOC-1903] 使用MC_TorqueControl會觸發錯誤訊息 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Review & Approval
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 576618 | [RD_DEV] DVP 三代機模擬器連線 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 576617 | (模組編輯) 參數編輯器頁面於ASD裝置被刪除後仍然存在 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Closed
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 576601 | (程式編輯) 開啟舊專案時，W3A Primary Task 間隔時間被改成 2ms | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Review & Approval
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 576598 | [RD_DEV] DVP 三代機模組清單 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 576574 | (網路配置) ECAT配置頁面中,更改裝置名稱, 軸設定與IO mapping不會同步修改 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Closed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 576571 | (網路配置) ECAT裝置掃描/新增的從站地址編號規則調整(corner平台) | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 576568 | (網路配置) ECAT PDO配置UI優化 (新增PDO, 清單畫面不要跳至第一項/ 新增PDO參數做標示) | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 576565 | (網路配置) 添加PDO的上限檢查 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 576562 | (網路配置) ECAT掃描從站時要有%數顯示 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | In Progress
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 576561 | [RD_DEV] CANopen 上載還原, 誤覆蓋 NW 中的 CANopen 主站 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
8 hours | 4 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 576491 | [RD_DEV][W3A] EtherCAT IO 映射表提供 sub channel 資訊給編譯器 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 576490 | [RD_DEV][W3A] Local IO 映射表提供 sub channel 資訊給編譯器 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 576489 | [RD_DEV][W3A] Motion interface IO 映射表提供 sub channel 資訊給編譯器 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
12 hours | 12 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576481 | [RD_DEV]新增台達裝置從裝置樹批次添加功能 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
12 hours | 12 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576480 | [RD_DEV]新增總線裝置批次添加功能 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 576410 | [RD_DEV]匯出 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Completed
4 hours | 4 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 576409 | [RD_DEV]匯入不支援的Modbustcp版本或是不相同的Field Bus要防呆 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576375 | [RD_DEV] MX300 DDF Update to V1.03 (更新版本) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
2 hours | 2 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 576366 | [RD_DEV] 刪除 ASD 裝置時應正確釋放參數編輯器 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
| 6 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 576351 | (調適) 更改 Primary Task 間隔時間後運行示波器發生例外錯誤 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Closed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576346 | [RD_DEV] ASD A3-M 新增 DDF (新機種) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576345 | [RD_DEV] ASD B3-M 新增 DDF (新機種) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 576331 | [RD_DEV] ASD-A3-M 220V DDF Update (無版本更新) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
4 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 576282 | (新增裝置) ASD A3 220V 更新DDF | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Closed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 576260 | [RD_DEV] ASD-B3-M 220V DDF Update (無版本更新) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
| 2 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 576256 | (Cyber Security) Document clarify - Main Process | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
32 hours | 17 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 576235 | [RD_DEV]DURApulse Designer 2st Beta SW Review Reply_20260413 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 576144 | [JIRA] (調適) [IABGVOC-1888] 仿真模式，示波器上看不到波形图 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Verification
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 576079 | (程式編輯) W3A EtherCAT 節點如 Disable 會導致編譯卡住不執行 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Closed
24 hours | 18 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 576071 | [RD_DEV] 規劃如何讓Security Main Process運行在既有Designer版本流程上 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | In Progress
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 576059 | (模組配置) IO 映射表提供 sub channel 資訊給編譯器 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Review & Approval
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 576058 | (模組配置) IO 映射表 Super chanel 與 Sub Chanel 規則優化 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Verification
| 3 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 576057 | (網路配置) 先將有配置CANopen資料交換表的主站上載後再對另一台主站進行上載後第一台裝置Online會跳CANopen比對不一致 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Closed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 576055 | (網路配置) AS300配置Modbus功能卡並作為其他主站的Modbus資料交換從站時_上載還原從站結果會異常且主站Online會判定不一致 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Verification
| 2 hours 6 mins | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 576020 | [RD_DEV](專案管理) AS 機種專案下載節點訊息顯示內容不符預期 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
1 hour | 1 hour 30 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 576006 | [RD_DEV] 調整 MODBUS 接收資料的預設 Delay 為 0 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
1 hour | 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 575993 | (Cyber Security) Regular review process of Main Process | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
| 48 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 575983 | (專案管理) AS 機種專案下載節點訊息顯示內容不符預期 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Closed
| 3 hours 36 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 575926 | [RD_DEV] VFD 支援取消上載、下載並等待結束 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
1 hour | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 575864 | (Cyber Security) Regular review process of General Review Process | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
8 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 575846 | [RD_DEV][W3A] 示波器增加最小、最大、平均值顯示欄位 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
| 48 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 575797 | (專案管理) W3A 上載裝置時無法自動連線至裝置 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Closed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 575782 | [RD_DEV]DURApulse Designer 2st Beta SW Review Reply_20260409 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
24 hours | 10 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 575705 | (Cyber Security) Regular review process of TMRA Process | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
| 3 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 575613 | (網路配置) W3A EtherCAT 拓樸圖從站 Advance Option 選項內容調整 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Review & Approval
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 575269 | [RD_DEV] ASD_DLL權限申請與驗證 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
2 hours | 4 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 575267 | (調試) 畫布從左側開始畫圖 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Closed
4 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 575221 | [RD_DEV] DVPSEC - 通訊: 上載 App Compact Bin, 固化方案版號, Program Checksum | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
4 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 575219 | [RD_DEV] DVPSEC - 通訊: 下載 Program Checksum 與 固化方案版號 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
40 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 575205 | [RD_DEV](B5 Oscilloscope)ASD_DLL COM Port API串接 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Assigned
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 575198 | [RD_DEV] B5 專案下載韌體除錯 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 575193 | (網路配置) ESI匯入檢測機制 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Review
8 hours |  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 575176 | [RD_DEV] DVPSEC - 上載管理員: 觸發上載 App Compact Bin | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 575175 | [RD_DEV] AS332EC -上載管理員: 觸發上載 App Compact Bin | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 575138 | [RD_DEV]匯入 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 575111 | [RD_DEV] CANopen 掃描結果: Unknwon Device 呈現於掃描結果列表 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Completed
8 hours | 3 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 575110 | [RD_DEV] CANopen 掃描通訊: 提供 Unknown Device 的識別資訊 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
| 9 hours 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 575089 | [RD_DEV](硬體配置) DVP16SEC上載管理員配置出現錯誤子項目 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
4 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574840 | [RD_DEV] MA500_通訊測試工具 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
8 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 574839 | [RD_DEV] MA500_示波器 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
4 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574838 | [RD_DEV] MA500_數位操作器 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
1 hour |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574837 | [RD_DEV] MA500_網路視圖 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
4 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574836 | [RD_DEV] MA500_裝置與錯誤資訊 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574835 | [RD_DEV] MA500_上下載 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
8 hours | 2 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574834 | [RD_DEV] MA500_參數編輯器 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574833 | [RD_DEV] MA500_硬體配置 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
4 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574832 | [RD_DEV] MA500_通訊設定 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
4 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574831 | [RD_DEV] MA500_變頻精靈 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
4 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574830 | [RD_DEV] MA500_新增裝置 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
8 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574829 | [RD_DEV] MA500_DDF (新機種) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574826 | [RD_DEV] APF3000_通訊測試工具 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Assigned
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574823 | [RD_DEV] APF3000_示波器 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Assigned
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574822 | [RD_DEV] APF3000_數位操作器 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574821 | [RD_DEV] APF3000_網路視圖 | CLONE.LIN 林俊淵 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574819 | [RD_DEV] APF3000_上下載 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574817 | [RD_DEV] APF3000_硬體配置 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Assigned
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574816 | [RD_DEV] APF3000_通訊設定 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Assigned
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574815 | [RD_DEV] APF3000_變頻精靈 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Assigned
4 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 574813 | [RD_DEV] APF3000_新增裝置 & DDF/EDS (release 前移除) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
4 hours |  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 574793 | [RD_DEV]更新多國語系_1.14.0 | KAKA.WU 吳思言 | Assigned
2 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 574786 | [RD_DEV] MX300-S_新增裝置 & DDF (新機種) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
8 hours | 4 hours | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 574667 | [RD_DEV] EtherCAT_Tag_Table 變數名稱異常 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
8 hours | 1 hour 36 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 574659 | [RD_DEV] AS332EC - 通訊: 取得 Program Checksum 與 固化方案版號 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
12 hours | 6 hours 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 574652 | [RD_DEV] AS332EC - 通訊: 下載 固化方案版號 與 Program Checksum | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
24 hours | 5 hours 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 574651 | [RD_DEV] AS332EC - 通訊: 上載 App Compact Bin | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
32 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 574505 | (survey) 網路視圖 快速連線 功能希望可添加入總線裝置 | KAKA.WU 吳思言 | Review
| 5 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 574418 | (專案管理) 當任一裝置切換成線上模式時，DIADesigner 應一律禁止上載下載行為 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Verification
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 574225 | [RD_DEV] W3A 多節點示波器 - Pool - 建立資料池 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
40 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 574224 | [RD_DEV] W3A 多節點示波器 - Pool (1.14) | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 574221 | [RD_DEV] W3A 多節點示波器 (1.14) | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Assigned
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 574070 | [RD_DEV]排除 B5 EtherCAT 下載遇到問題 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
1 hour | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574005 | [RD_DEV] 通訊設定: 驗證 W3A 預設站號為 200 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
24 hours | 8 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 574003 | [RD_DEV] 通訊設定: 預設站號從 DDF 取得 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 573632 | (硬體配置) Export from Parameter Setting, Unit shall be empty, not #### | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Closed
8 hours | 9 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 573572 | [RD_DEV] HMI 圖檔 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
16 hours | 9 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 573571 | [RD_DEV] HMI NW | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
| 6 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 573569 | [RD_DEV] HMI在軟體上工具列上通用功能的皆須防呆不可操作 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 573567 | [RD_DEV] 新增 HMI 機種 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 573565 | [RD_DEV] 確認支援HMI機種與DDF (無版本更新) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
| 9 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 573547 | [RD_DEV] IABG Specification_DIADesigner 功能總表進版 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
| 8 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 573433 | [RD_DEV] IABG Specification_DDF Spec 轉移成 Confluence Page | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
| 2 hours 12 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 573304 | [RD_DEV] DVPSEC - 驗證 硬體配置連線功能 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
| 48 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 573222 | (專案管理) 修改專案中裝置名稱導致檔案毀損例外 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Closed
4 hours | 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 573154 | (新增裝置) ASD A3 新增DDF | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Closed
4 hours | 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 573153 | (新增裝置) ASD B3-M 440V 新增DDF | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Closed
4 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 573152 | (新增裝置) ASD B3-M 220V 更新DDF | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Closed
| 48 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 573149 | (硬體配置) DVP16SEC上載管理員配置出現錯誤子項目 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Closed
| 36 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 573114 | (硬體配置) DVP16SEC 機種轉換未排除非Corner機種 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Closed
| 7 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 573099 | (Cyber Security) Regular review process of Configuration Items | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 573068 | [RD_DEV] 架構圖更新 (Commission part) - DIADesigner v1.14.0 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Assigned
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 573067 | [RD_DEV] 架構圖更新 (UI part) - DIADesigner v1.14.0 | KAKA.WU 吳思言 | Assigned
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 573066 | [RD_DEV] 架構圖更新 (Oscilloscope part) - DIADesigner v1.14.0 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Assigned
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 573065 | [RD_DEV] 架構圖更新 (Communication part) - DIADesigner v1.14.0 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Assigned
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 573064 | [RD_DEV] 架構圖更新 (NW part) - DIADesigner v1.14.0 | CLONE.LIN 林俊淵 | Assigned
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 573063 | [RD_DEV] 架構圖更新 (HW part) - DIADesigner v1.14.0 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Assigned
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 573013 | (程式編輯) ASDEV 機種轉換後出現預編譯錯誤訊息 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Closed
40 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 572983 | (網路配置) Need an entry or guide before connecting the network exchange table | KAKA.WU 吳思言 | Review
0 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 572934 | IEC 62443-4-1 合規 (Phase2 - Part3) | CLONE.LIN 林俊淵 | In Progress
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 572907 | [PLM] PJ116A-MS300-NEMA4X-DB, PJ116A-MS300-NEMA4X-D - 3-2-05_SE_SRS (Software) (3-2 SRS(Software)) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 572839 | [RD_DEV] AS332EC - 設備主體: 上載管理員 - 上載 Project Compact Bin 前, 取消比對 Checksum | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
16 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 572752 | [RD_DEV] 初步驗證 B5 下載 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 572578 | Project Summary: DIADesigner Rev1.14.0 | BORONG.CHEN 陳柏融 | In Progress
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 572576 | RD/TE--軟體架構圖更新--同步DDF & DLL給DIASelector | BORONG.CHEN 陳柏融 | New
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 572575 | RD/TE--軟體架構圖更新 | BORONG.CHEN 陳柏融 | New
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 572568 | RD/TE--Build file 完成撰寫 (Build file) | BORONG.CHEN 陳柏融 | New
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 572539 | RD--取得產品單位的自我驗證結果 | BORONG.CHEN 陳柏融 | Closed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 572538 | RD--SRS Checklist，確認了解SRS需求內容 | BORONG.CHEN 陳柏融 | Closed
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Issue | 572537 | RD--SDD plan | BORONG.CHEN 陳柏融 | Closed
| 2 hours 18 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 572385 | [JIRA] (專案管理) [IABGVOC-1786] DIADesigner专案名字有写小数点的版本号时，如果另外档案，目前会把最后一个小数点的数值删除掉 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Closed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 572374 | [JIRA] (硬體配置) [IABGVOC-1760] 本体轴配置的入口和EtherCAT轴配置的入口，建议UI入口讨论看能否归类在一起 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Review
40 hours | 20 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 572194 | [RD_DEV] 1.14.0 PJM & PMO Related work | NANCY.TC.YANG 楊采真 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 572106 | (新增裝置) 支援DVP16SEC(AS+Corner)(工程版) | XAVIERA.FAN 范珮欣 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 572105 | (新增裝置) 支援AS332EC (AS+Corner)(工程版) | XAVIERA.FAN 范珮欣 | In Progress
| 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 572033 | [RD_DEV][W3A] RefreshIndexTool Corner Mode | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 572031 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A (part4) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Review
40 hours | 37 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 571996 | [工程版] 1.14.0 ADC客製案 part4 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 571872 | (網路配置)重新設計快速連線功能 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Review
1 hour |  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 571837 | [RD_DEV] DDF & EDS index files version refresh (for DIADesigner 1.14.0) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Assigned
| 19 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 571751 | (survey) (調試) 支援ASD A3-EX功能 POC (通訊設定 / DI/DO參數設定) | NANCY.TC.YANG 楊采真 | In Progress
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 571408 | (網路配置) W3A Disable EtherCAT 功能後按下線上按鈕導致 Exception 發生 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Closed
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 571175 | (硬體配置) Modbus地址映射編譯錯誤後點擊錯誤訊息不會跳轉到對應畫面 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Closed
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 571134 | (硬體配置) Modbus地址映射的分布顯示條在設定特定條件下會出現文字重疊情況 | KAKA.WU 吳思言 | In Progress
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 571079 | (網路配置) 项目树与网络视图控制，联动，可同时选中 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Verification
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 571067 | [For Config team](專案管理) icon灰色时,鼠标移至，也可显示提示 | KAKA.WU 吳思言 | Review
4 hours | 18 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 570503 | (配置)更新產品圖片(PLC模組) | KAKA.WU 吳思言 | Verification
16 hours | 6 hours | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 570316 | [RD_DEV][W3A] 示波器停止時最小、最大、平均值隨畫面範圍內的數值變化 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
16 hours | 10 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 570281 | (實作)(調試)當W3A示波器停止後且對波形進行縮放，此時最小、最大、平均值必須連動 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Review & Approval
80 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 570233 | [JIRA] (調適) [IABGVOC-1705] 示波器 Monitor Type 導入A2架構的 Adress, Parameter, CANopen 選項 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Verification
3 hours | 3 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 569952 | [RD_DEV] DVP16SV3 HW存讀檔需容舊型號 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 569945 | [RD_DEV] DVP16SV3 機種變更清單 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 569944 | [RD_DEV] 更新 DVP 更換系列的DDF (調整系列名) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | In Progress
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 569627 | [JIRA] (調適) [IABGVOC-1685] 示波器工具列圖示調整 | KAKA.WU 吳思言 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 569336 | [RD_DEV] (新增裝置)(工程版)支援ASD-B5 - 規格文件 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 569004 | [RD_DEV] DVPSEC - 設備主體: 上載管理員: EtherCAT節點Checksum與設備上載回的Checksum不一致 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
40 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 568829 | (Survey)(調試) 掉包時再增加一些tolerance不要馬上斷線。(軟體需要搭配MNTR DLL一起執行) | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Review
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 568827 | (調試) 畫布縮放可undo/redo | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Verification
6 hours | 7 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 568826 | (調試) 畫布一開始就預留約40秒的長度 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Closed
2 hours | 1 hour 18 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 568536 | [AS-FFTP01內部轉送再轉送下載] ASFFTP內部轉送PLC再Eth穿透AS下載失敗 | CLONE.LIN 林俊淵 | Closed
2 hours | 1 hour 18 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 568494 | [AS-FFTP01內部轉送下載] AS-FFTP01內部轉送PLC後DIADesigner下載參數編輯器失敗 | CLONE.LIN 林俊淵 | Closed
| 5 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 568350 | [RD_DEV] AS332EC - Survey: 上載後可直接Online 不須新編譯, 通訊需求討論 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Completed
6 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 567393 | [RD_DEV] AS332EC - 設備主體: 驗證 驅動器參數備份還原 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Review
4 hours | 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 567255 | (硬體配置) MX300批次上載有參數錯誤，但一個一個讀值數字卻正確 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Closed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 567047 | (網路配置) 宁波恒普 专案上传然后在线显示交换表不一致（EDS 正常，交换表正常，）；保存的程序监控都没有问题上传的程序就会有问题 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Closed
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 567002 | (實作)(專案管理)DIADesigner支援西班牙語語系 | KAKA.WU 吳思言 | Review
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 566580 | [RD_DEV] 組態上載 封包間間隔時間略長 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 566578 | [RD_DEV] 詢問是否上載子選單細項內容 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 566576 | [RD_DEV] 支援 MX 逆變軸組態上載 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
| 12 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 566575 | [RD_DEV]支援 MX 整流組態上載 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
| 3 hours 12 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 565887 | [RD_DEV] 支援 GV50的Eth組態上載 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
| 2 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 565715 | (網路視圖) W3A 網路拓樸圖設定 Modbus 通訊參數未成功下載至機器 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Verification
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 565510 | VFD MNTR 示波器及組態上載規格整理(serial, ethernet) | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 565106 | [RD_DEV] VP-E/EHS 支援組態上載前的語系切換功能 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 565103 | [RD_DEV] VP-E/EHS 高速組態上載 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Assigned
24 hours | 12 hours | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 564806 | [RD_DEV]當使用者配置的 EtherCAT 從站項目，有超出 FECAT 或 DVP-ES3(TEC) 限制的 pdo entry數量時，跳出警告 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 564717 | (硬體配置)VP3000 E 支援組態上載 (Keypad Port, USB, RS485) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Verification
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 564716 | (硬體配置)MX300 支援多軸組態上載 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Closed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 564714 | (硬體配置)VP3000 (E/EHS)組態上載 支援語言切換 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Verification
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 562798 | (程式編輯) W3A 機種使用者在操作 EtherCAT IO Mapping 過程中發生 C0058 編譯錯誤 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Closed
5 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 562193 | [RD_DEV] 當移除 DVP-EN02 配置時，轉換前需提示訊息，告知 DVP-EN02 配置及相關資料交換將被刪除 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Assigned
5 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 562192 | [RD_DEV] 當移除 EIP RTU 配置時，轉換前需提示訊息，告知 RTU 配置及相關資料交換將被刪除 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Assigned
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 562191 | [RD_DEV] 若轉換成 AS300 系列，且有配置 EtherCAT 時，需自動配置 AS-FECAT 卡 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Assigned
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 562190 | [RD_DEV] 若轉換成 AS300 系列，且有配置 CANopen 時，需自動配置 AS-FCOPM 卡 | CLONE.LIN 林俊淵 | Assigned
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 562188 | [RD_DEV] DVP-ES3(TEC) 機種轉換成 AS300 時，保留 EtherCAT 配置、EtherCAT IO 映射變數 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 562187 | [RD_DEV] 資料交換表的從站裝置支援上限檢查 (EIP, CANopen) | FRANKNC.HO 何南瑾 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 562186 | [RD_DEV] 資料交換表的主站暫存器支援範圍檢查 (Modbus, ModbusTcp, EIP, CANopen) | FRANKNC.HO 何南瑾 | Assigned
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 562185 | [RD_DEV] 通訊參數皆需保留 (Modbus, ModbusTcp, EIP, CANopen) | CLONE.LIN 林俊淵 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 562057 | [RD_DEV] AS332EC - ASDEV DDF 紀錄固化方案版本 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 561969 | (新增裝置)(工程版)支援ASD-B5 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Review
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 560916 | (硬體配置) RTU 使用LC校正精靈沒接外部電源時，上下載會出現通訊錯誤的訊息，需優化提示訊息 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Verification
|  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 560174 | [RD_DEV] 修改VFD SRS Template內容 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | In Progress
40 hours | 5 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 560172 | [RD_DEV] 修改SAS內容 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
| 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 560103 | (新增裝置) AS300EC專案樹中沒有EtherCAT_Tag_Table項目 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Closed
16 hours | 12 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 558807 | [RD_DEV] 申請表併入SAS、參數對應表、SRS等文件 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 556252 | (survey) (專案樹) Project tree supports expanding the list of configured HW modules. | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 556068 | (SURVEY)(調試) [MNTR Ethernet] - 解除與其他功能卡控 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Review
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 556064 | (網路配置)DIA添加DTN-ECAT，编译显示报错超出（威海有电） | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | In Progress
24 hours | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 555436 | (硬體配置) 組態上載-支援MX300(主機) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Closed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 552362 | [RD_DEV][W3A] HW裝置比對 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Assigned
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 550865 | [RD_DEV][W3A] - 通訊: Online - 使用實機, 取得 ASD 設備狀態 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 550860 | [RD_DEV][W3A] HW - Online前比對取得 Checksum, 使用 Corner Communication | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 550856 | [W3A] - 通訊: 通訊設定 - 站號預設為200 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Verification
0 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 550738 | (網路配置)AS機種轉為DVP(或反過來)，為何NW拓樸與資料交換表會被清除? | CLONE.LIN 林俊淵 | Review
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 549498 | [RD_DEV][W3A] update W3A DDF | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Plan | Issue | 548586 | (Survey)(網路配置) EtherCAT拓樸變更從站裝置可以變更成不通用的裝置(先確認DIADesigner-AX相關作法) | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | In Progress
8 hours | 6 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 547794 | (調適) W3A在PLC Variable的取樣頻率應該由primary task間隔時間做相對應的顯示 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Verification
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 547734 | (Survey) (專案管理)交换表中使用的地址可支持查询(整合到右側Find/Replace工具區) | FRANKNC.HO 何南瑾 | Review
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 547671 | (調適) PLC變數超過頻寬限制256byte的提示訊息不明確，且無多語系 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 546040 | [RD_DEV] IEC 62443-4-1 合規 (Part1)_Conformity of DM-1 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 546033 | (Cyber Security) Regular review process of Development Master Record | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 546032 | (Cyber Security) Regular review process of SBOM Process | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
| 5 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 546029 | (Cyber Security) Regular review process of Single Develop Task Process | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 546027 | [RD_DEV] IEC 62443-4-1 合規 (Part1)_DM checklist_Rational - Product Dashboard | BORONG.CHEN 陳柏融 | Completed
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 546013 | [RD_DEV] IEC 62443-4-1 合規 (Part1)_TMRA Report (CSRS) | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
40 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 543334 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A p2 - FR_0081 (調試 – 示波器 - PLC資料示波器) | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Verification
| 1 hour 18 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 543302 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A p2 專案上下載功能(參考SRS FR_0039 (硬體配置-硬體配置上/下載) ) | ARCHIE.YANG 楊浩群 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 542232 | [RD_DEV] 支援 GV50的高速組態上載 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
40 hours | 6 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 541504 | (新增裝置)支援DVP16SV3 (工程版) | NANCY.TC.YANG 楊采真 | In Progress
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 541503 | (工程版) (新增裝置)支援DVP16SV3 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Closed
16 hours | 10 hours | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 540114 | [RD_DEV][W3A] 示波器導入VFD示波器的事件觸發功能 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 539491 | (網路配置) CANopen資料交換表在專案不一致時強制進Online監控資料交換表的狀態呈現方式改與MODBUS/MODBUS TCP/EtherNet/IP一致 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Verification
| 32 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 538350 | [JIRA] [實作] (調適) [IABGVOC-527] 示波器支援單/多通道切換功能 (多通道) | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 535638 | (網路配置)交换表网络连接增加跳转，目前操作比较隐藏 | KAKA.WU 吳思言 | Review
8 hours | 15 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 532083 | [RD_DEV] VFD_資料交換表文件範圍確認與更新 | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Resolved
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 529936 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - HW config 裝置通訊 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
| 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 529934 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0112 (參數配置 - IQM modbus mapping) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Verification
6 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 529928 | (網路配置) CANopen EDS沒有針對十進制的值進行處理而是直接套用到十六進制上 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Verification
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 529918 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0020 (硬體配置-Motion Interface- MIInit 指令) | FRANKNC.HO 何南瑾 | Verification
| 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 529917 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0018 (硬體配置-Motion Interface-MIPDO 設定) | FRANKNC.HO 何南瑾 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 528538 | [JIRA] (程式編輯) [IABGVOC-1054] DIADesigner软件上传W3A程序及配置无法上传 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Verification
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 528310 | [RD_DEV] 調機精靈_Development_示波器相關功能_波形存檔 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 527352 | [RD_DEV][W3A] - Corner 參數編輯器 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 527350 | [RD_DEV][W3A] - 伺服參數編輯器數值讀寫 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 527347 | [RD_DEV][W3A] - 伺服參數編輯器 畫面與項目 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Assigned
| 26 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 527019 | [JIRA] (模組編輯) [IABGVOC-1012] R1扩展模组映射变量无法关联Byte/Word等数据类型的数组变量 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
40 hours | 19 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 527017 | [RD_DEV][W3A]通訊參數設定-下載通訊相關參數 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
40 hours | 12 hours 6 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 527016 | [RD_DEV][W3A]通訊參數設定-上載通訊相關參數 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Completed
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 526970 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0111 (網路配置-通訊參數設定) | FRANKNC.HO 何南瑾 | Verification
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 526552 | 多个控制器不同EIP时，网络视图辨析度不高，不易查看 | KAKA.WU 吳思言 | Review
4 hours | 4 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 526437 | [RD_DEV][W3A] Corner 示波器各CH獨立頻寬操作 - 配合機種DDF來呈現取樣頻率清單 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Completed
80 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 526172 | (調試) [Survey] VFD調機工具-控制架構圖 | KAKA.WU 吳思言 | Review
16 hours | 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 526158 | (網路配置)產品列表多台加入 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Verification
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 526060 | (網路配置)拓樸圖裝置支援一次貼上多台 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Verification
| 3 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 525684 | (網路配置)複製裝置時資料交換表也要複製 | CLONE.LIN 林俊淵 | Review
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 525572 | [RD_DEV] AS332EC - 設備主體: Compact bin 改善File Size | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Assigned
8 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 525431 | [RD_DEV][W3A] - 產品包驗證 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 525183 | (調試) [工程版] VFD調機工具-控制架構圖 | KAKA.WU 吳思言 | Review
40 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 525174 | [RD_DEV] AS332EC - Embedded Corner: 固化方案 - 更新機制的相容性 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Completed
1 hour | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 525119 | [RD_DEV] AS332EC - 設備主體: 無法執行 PLC EIP Scan 功能 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 524598 | [RD_DEV][W3A] EtherCAT 匯出 ENI（2026Q1） | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 523930 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - Corner 產品包資料發行配套 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
4 hours | 2 hours 18 mins | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 523127 | [RD_DEV] VFD_裝置Online/Offline資訊文件範圍確認(Config) | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Completed
40 hours | 1 hour | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 523123 | [RD_DEV] VFD_調適資訊文件範圍確認與更新_Config | NANCY.TC.YANG 楊采真 | Resolved
0 hours | 3 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 522809 | (網路配置)网络视图，拖拽链接时，不应该自动修改通讯地址，建议增加跳转可编辑选项 | CLONE.LIN 林俊淵 | Review & Approval
40 hours | 4 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 522793 | (硬體配置)反饋(VPN) ES3TEC 远程下载缓慢，下载管理器显示Ethercat 下载中，不能取消关闭，容易引起软件闪退 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Verification
2 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 522702 | [RD_DEV] DVPSEC - Check NW PC Scan 是否可找到 DVPSEC | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
4 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 522701 | [RD_DEV] DVPSEC - Check NW 是否可執行PLC EIP Scan功能 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
8 hours | 6 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 521989 | [RD_DEV] DVPSEC - Embedded Corner下載管理員: Post Download | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Resolved
4 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 521977 | [RD_DEV] DVPSEC - 設備能力透過外部檔案取得 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Assigned
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 521974 | [RD_DEV] DVPSEC - 模擬器不支援功能 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Assigned
3 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 521973 | [RD_DEV] DVPSEC - 通訊 連線至模擬器 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Assigned
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 521971 | [RD_DEV] DVPSEC - ECAT: 驗證功能 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Completed
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 521966 | [RD_DEV] DVPSEC - 產品包驗證 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
1 hour |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 521651 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0056 (程式編輯 – 變數 - Corner Device) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Verification
40 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 521315 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0081 (調試 – 示波器 - PLC資料示波器) | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | In Progress
| 1 hour 48 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 521303 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - 軟件工具包裝 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Closed
80 hours | 18 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 521294 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0032 (硬體配置-內建DIO IO 映射) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Verification
| 12 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 521277 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0016 (硬體配置-主機/模組/功能卡配置) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | Verification
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 521233 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0039 (硬體配置-硬體配置上/下載) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
| 8 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 520914 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0010 (網路配置- EtherCAT IO 映射) | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | In Progress
| 4 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 520911 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0009 (網路配置- EtherCAT 從站配置) | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 520902 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0008 (網路配置- EtherCAT 主站配置) | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Verification
| 1 hour 18 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 520901 | (新增裝置)DIADesigner - add W3A - FR_0007 (新增裝置 - 通訊設定) | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Closed
80 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 519602 | (專案管理) 主工具列新增自定義喜好按钮 | KAKA.WU 吳思言 | Verification
80 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 519565 | (Survey) (新增裝置)支援VX3000 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | In Progress
0 hours | 5 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 519253 | (專案管理) DIADesigner shall be able to download/upload via the AS-FFTP01 card | CLONE.LIN 林俊淵 | Closed
1 hour |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518208 | [RD_DEV] 其它-模擬器 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
1 hour |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518204 | [RD_DEV] 符號表-IO-Link Tag Table | FRANKNC.HO 何南瑾 | Completed
40 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518203 | [RD_DEV] 符號表-IO-Link I/O Mapping | FRANKNC.HO 何南瑾 | Rejected
0 hours | 0 hours | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518202 | [RD_DEV] IO-Link Device 監控頁面 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
16 hours | 16 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518201 | [RD_DEV] IO-Link Master 監控頁面 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
0 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518200 | [RD_DEV] IO-Link 監控頁面的主畫面 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
0 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518199 | [RD_DEV] IO-Link 監控頁面 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
0 hours | 0 hours | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518198 | [RD_DEV] IO-Link Device 設定頁面 - Process Data 分頁 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Completed
56 hours | 1 hour 18 mins | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518197 | [RD_DEV] IO-Link Device 設定頁面 - Parameter 分頁 | KAKA.WU 吳思言 | Completed
32 hours | 24 hours | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518196 | [RD_DEV] IO-Link Master 設定頁面 - Process Data 分頁 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Task | 518186 | [RD_DEV] 全域工具列-監控 IO-Link 資訊 | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
0 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 518172 | (網路配置)支援上載IO-LINK配置，合併到Designer專案中(For 盟立) (part2) | CLONE.LIN 林俊淵 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Plan | Issue | 517304 | (專案管理) W3A 下載管理員: 下載後等待設備執行載入, 說明欄新增顯示 "專案載入中" | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Review
16 hours | 4 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Task | 507752 | [RD_DEV] DIADesigner shall be able to download/upload via the AS-FFTP01 card | CLONE.LIN 林俊淵 | Completed
4 hours | 2 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 507452 | [RD_DEV] AS332EC - 通訊: 連線至模擬器 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Assigned
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 507066 | [RD_DEV] AS332EC - 模擬器不支援功能 | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Assigned
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 505507 | [RD_DEV] AS332EC - 設備能力透過外部檔案取得 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Assigned
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 505453 | [RD_DEV] VA3000_通訊測試工具 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Assigned
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 505451 | [RD_DEV] VA3000_示波器 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Assigned
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Task | 505449 | [RD_DEV] VA3000_數位操作器 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Assigned
4 hours | 3 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 505435 | [RD_DEV] VA3000_新增裝置 & DDF (release 前移除) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Completed
24 hours |  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 505160 | [RD_DEV] 調整 PLC 主機下載流程，優先下載 CANopen 參數，第一階段 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Assigned
24 hours |  | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 505153 | [RD_DEV] 從 Model 建立 PLC 參數，優化效能 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | Assigned
1 hour | 1 hour | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 502480 | 更新產品圖片(第三批) | KAKA.WU 吳思言 | Verification
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 502325 | (網路配置)資料交換表希望可以支援匯出匯入(先以MODBUS/MODBUS TCP)(黎碧堅) | FRANKNC.HO 何南瑾 | Verification
16 hours | 14 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Task | 499614 | [RD_DEV] AS332EC - Corner 產品包驗證 | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Issue | 497058 | (Survey)(網路配置)優化SCM模組掛右側當成CANopen從站沒辦法跟主站連線，一定要另外拖拉總線裝置的SCM模組才可以設資料交換的作法 | CLONE.LIN 林俊淵 | Review
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 486660 | [Survey] (網路配置) ESI匯入檢測機制 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Verification
56 hours | 40 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 486420 | (Survey) (調適) [IABGVOC-1340] 支援建立多個示波器 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Verification
| 5 hours | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 486175 | (調適) 調整倍率，波型會異常 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Review & Approval
24 hours | 2 hours | Rev1.14.0 DIADesigner | Task | 484525 | [RD_DEV] ADC客製案_Architecture Design_採用注入方式 | ARCHIE.YANG 楊浩群 | In Progress
0 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 482788 | (Survey) DIADesigner 轉為64位元 | CLONE.LIN 林俊淵 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Plan | Issue | 482623 | (調適) VP3000高速示波器啟動監控失敗 | JENNY.HY.CHEN 陳湘筠 | Review
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 481923 | (新增裝置)支援MA500 | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Verification
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 481901 | (新增裝置)支援MX300-S | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Verification
40 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 478233 | (survey)(專案管理) Desigener 工程比较(同 155731)(Phase3_1) (專案比對-P3 (NW)) | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 478075 | (調適) [工程版] 調機精靈(控制模式step by step) | KAKA.WU 吳思言 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint1 | Issue | 478009 | (網路配置)在舊專案開啟/上載還原/掃描時出現找不到該 EDS 的訊息提示 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Verification
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 476027 | (網路配置)UX優化，連60台CANopen從站與設定資料交換的手順簡化 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Review
24 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 467706 | (調適) 高速示波器紀錄中停止 (長期) | JOHNNY.MC.YEH 葉明勳 | Closed
8 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 464059 | ( 硬體配置 ) DVP ES3 Online時，實際配置存在，但軟體不存在時，模組圖示多出一個空格 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Review
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 437830 | (Survey) [KA]在專案樹的io mapping的節點，整合HW, NW各種總線(ECAT, EIP,...)的io mapping功能 | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Review
| 12 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 417248 | (專案管理) [KA]硬件组态删除无法撤销；功能块或者程序块删除无法撤销 (改為跳提示訊息告知無法回復，且用戶可勾不再提示。) | JANET.JC.CHEN 陳美蓁 | Review & Approval
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 414207 | DIADesigner ECAT拓樸中的esi版本無法反映真實情況 | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Verification
| 1 hour 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 405865 | (EtherCAT) The Init command sets the function abnormality. | WILLIAM.HC.SHEN 沈桓慶 | Closed
|  | Designer Rev1.14.0 Plan | Issue | 398777 | (CANopen) 若使用EDS內容不合法時, 優化這部分在Output中提示使用者 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Review
4 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 397448 | (Servo/DDF) COMMGR shows Servo name as UNKNOWN (3/3) | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Review
16 hours |  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 395155 | 硬體配置的DM可用拖拉方式調整順序 | KAKA.WU 吳思言 | Review
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 393340 | DIADesigner 扫描设备的时候，发现未知设备是不添加的，CanopenBuilder 是出现未知设备，自动添加并能看到设备部分信息，FAE通过修改eds文档产品代码，或取消实现通讯。 | XAVIERA.FAN 范珮欣 | Verification
0 hours |  | Designer Rev1.14.0 Plan | Issue | 393288 | DIADesigner 扫描SCM时，流程操作优化 | CLONE.LIN 林俊淵 | Review
24 hours | 2 hours 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 385300 | 在DIADesigner的拓樸圖可加入HMI (的圖示)，用於專案前期對客戶說明規畫。(不需在Designer編輯HMI功能，只是在拓樸圖上能標出HMI來示意整體架構) | JEAN.LC.WANG 王儷臻 | In Progress
|  | Designer Rev1.14.0 Sprint3 | Issue | 381558 | 網路視圖 快速連線 功能希望可添加入總線裝置 | FRANKNC.HO 何南瑾 | Review
4 hours | 30 mins | Designer Rev1.14.0 Sprint2 | Issue | 336614 | Device repository import UI optimization | MILENA.CHEN 陳孟歆 | Closed